# Sommerlager 2010
- Termin: 6.-13. August 2010
- Ort: Waldhambach
- Kosten pro Teilnehmer: 120,- Euro, Zuschuss aus sozialen Gründen möglich (bitte an Kurat HW wenden)
## Planung
### Material
- 1 Jurte
- 4-5 Sudan-Zelte
- 1 großes weißes Zelt
- 1 Tunnelzelt (Leiter)
- ausreichend Zeltböden und Planen
- bei Bedarf noch Zeltmalteriual von Saarpfalz (rs) - wie ist denn der TN-Stand?
- 1 großes Tarnnetz als Sonnenschutz jörg 20100712
- Bierzeltgarnituren HMS10062010 : Anzahl weniger ! 8 Teilnehmer / 1 Tisch / 2 Bänke / Max 2 Reserve / Theke etc
  Alternative: Garnituren vor Ort mieten für 1,50 pro Tag und Garnitur jörg 20100712
- Werkzeug: Hammer, Säge, Beil, Axt,…
  4 Fäustel, Hämmer, 2 Beile, 1 Axt, 1 Spalthammer, 2 Bügelsägen und ein Werkzeugkasten jörg 20100712
- neue Häringe (sind bestellt evtl. schon geliefert) jörg 20100712
- Küchenausrüstung
  Küche ist komplett ausgestattet inklusive 2 Hockerkocher
- Gas MJ hat 4 Flaschen besorgt, steht im Pfadikeller
  HMS 10062010 : wieviel ? Brenner und Paelia Pfanne kann von uns gestellt werden; 3-4 große Gasflaschen als Spende von Firma Westerfeld. MJ
- Müllbeutelständer für gelben Punkt und Restabfall / gelbe Säcke/Blaue Beutel, MJ besorgt gelbe Säcke HMS30062010
- MM besorgt Müllbeutel, Wäscheleinen, Putzeimer, Schrubber, Abzieher, Putzlappen, Glitzi und Spüllappen, steht dann im Pfadiraum bereit erledigt 3.8.2010
- HMS bringt Flipchart mit zur übersichtlichen Tagesplanung, MM stellt Glocke zum Versammeln zur Verfügung, Banner nicht vergessen ! ( MTM18072010)
- Brennholz?
  RS will noch klären, ansonsten Aktion vor Lager auf dem Gelände ( spalten ) Terminvorschläge ?? Wer hilft ?? HMS 15062010
  Holz ist vor Ort noch reichlich vorhanden (Stand: 11.07.2010) JM 20100712
  RS hat noch Holz organisiert und schon nach Brebach gebracht HMS 12072010 muss allerdings teilweise noch gespalten werden (rs) * Bräter, Küchenutensilien von Saarpfalz (rs) ==== Auf- und Abbau ==== * Gibt es ein Vorteam?
  Vorherige Feinplanung vor Ort: JM, HMS, am 18.07.2010 * Aufbau bereits am Vortag?
  Nach Planungsrunde: nein, RS und HMS fahren gegen 1200 ab. Zivi ist bis 16.30 Uhr für Übergabe und Absprachen noch vor Ort
- Transport mit dem Anhänger von S HMS10062010: ja
- Anhänger von HW kann benutzt werden (mit Plane und Spriegel gut als Materiallager geeignet)
- 9er-Bus von Peugeot (Ist bereits reserviert. Fahrer: Helmut) JM 20100616
### Küche
#### Küchenteam
#### Essensplan
Tag	Essen
Freitag	Vorschlag Abends : Grillen Begründung wenig Zeitaufwand nach Aufbau, Salat / Brot / wurst etc. AAS30062010

Samstag	Vorschlag morgens : Müsli, Brötchen, Nutella, Marmelade, Honig, Butter, Aufschnitt etc. + eine Obstsorte, Kakao, Milch, Kaffee, Wasser, Tee
Samstag	Vorschlag mittags : rohkost und selbstgemachte Brote/Lunchpaket morgens + eine Obstsorte
Samstag	Vorschlag Abends : Eintopf / Chili CC / Suppe mit Einlage oder Gulaschsuppe, anschließend Stockbrot AAS30062010

Sonntag	Vorschlag morgens : Rührei satt, Brot, etc. + eine Obstsorte
Sonntag	Vorschlag mittags : rohkost und selbstgemachte Brote/Lunchpaket morgens + eine Obstsorte
Sonntag	Vorschlag Abends : selbstgemachte Räuberspieße mit Gemüse und Putenfleisch zum grillen, dazu Bratkartoffeln aus der großen Pfanne AAS30062010

Montag	Vorschlag morgens : Müsli, Brötchen, Nutella, Marmelade, Honig, Butter, Aufschnitt etc. + eine Obstsorte, Kakao, Milch, Kaffee, Wasser, Tee
Montag	Vorschlag mittags : rohkost und selbstgemachte Brote/Lunchpaket morgens + eine Obstsorte
Montag	Vorschlag Abends : Spaghetti , HW bitte Kochbuch für Megaportionen mitbringen AAS30062010 geht in Ordnung (hw3.8.)

Dienstag	Vorschlag morgens : Kaffeestückchen, Marmor/Sandkuchen ev. + eine Obstsorte, Kakao, Milch, Kaffee, Wasser, Tee
Dienstag	Vorschlag mittags : rohkost und selbstgemachte Brote/Lunchpaket morgens + eine Obstsorte
Dienstag	Vorschlag Abends : wie Samstag / andere Sorte, anschließend Popkorn selber machen, Rudi : bitte Popkornmaschine am Besenstiel von Saarpfalz organisieren

Mittwoch	Vorschlag morgens : Müsli, Brötchen, Nutella, Marmelade, Honig, Butter, Aufschnitt etc. + eine Obstsorte, Kakao, Milch, Kaffee, Wasser, Tee	alternativ : Tunesiches Frühstück : Flutestücke mit Olivenöl, Thunfisch, Gurke, Zwiebeln, Tomate und nach belieben Harissa/Pfeffer
Mittwoch	Vorschlag mittags : rohkost und selbstgemachte Brote/Lunchpaket morgens + eine Obstsorte
Mittwoch	Vorschlag wie Freitag, jedoch anderes Grillgut ( Hähnchenkeulen oder …. AAS30062010

Donnerstag	Vorschlag morgens : Müsli, Brötchen, Nutella, Marmelade, Honig, Butter, Aufschnitt etc. + eine Obstsorte, Kakao, Milch, Kaffee, Wasser, Tee	alternativ Kranzkuchen mit Butter
Donnerstag	Vorschlag mittags : rohkost und selbstgemachte Brote/Lunchpaket morgens + eine Obstsorte
Donnerstag	Resteküche oder Paelia oder besserer Vorschlag AAS30062010

Freitag	nur Frühstück, einfach, Gemüsestücke , Reste AAS30062010

Bitte bei weiteren Vorschlägen Aufwand und Kosten in Betracht ziehen. Hallo JM: sollten wir uns im ersten Ansatz finaz. verhoben haben bitte optimieren und immer dran denken : allen kann man es nicht recht machen, dann haben wir nie ein Ergebniss.
ich würde auf jeden Fall immer noch Standardfrühstück (Brot, Butter, Marmelade) bereit halten (rs)
#### Essenszeiten
(normalerweise, Ausnahmen je nach Programm)
	Zeit
Frühstück	8.00
Mittagessen	13.00
Abendessen	19.00

#### Einkauf
wo?
Aldi Süd, Landauer Straße 69, 76855 Annweiler a. Trifels
Netto Markt, In den Bruchwiesen 2, 76855 Annweiler am Trifels
Bäckerei Glaser in Annweiler, HMS klärt Preise und Bestellungen ( MTM)
AS und MM besorgen vor dem Lager Brioche, Marmelade, Nutella, Tee, Kakao und H-Milch, Ketchup, Senf. Öl, Essig,Margarine, Sprudel und stellen die Sachen im Pfadiraum bereit (MTM)
erledigt 3.8.2010
### Programm
#### Ideen
- Schwimmbad Freibad Annweiler, beheizt, günstig, gut überschaubar, per wanderung gut zu erreichen ( MTM 18072010)
- Wanderung
- Nachtwanderung
- Mutprobe
- Geländespiele
- Dorf-Ralley
- Kinder-Kochtag
- HMS10062010 : Klettern
- HMS10062010 : Wanderung mit externer Übernachtung ( Pfadfinder/Rover )
- Wildpark
- Burg Trifels
  oder Burg Landeck (liegt näher und kostet nix)
- Shoppingtour in Annweiler bzw Landau
Ideen der Jufis/Wölis:
- Chillen
- Stockbrot
- grillen
- Wasserschlacht und Wasserspiele
- Musik, tanzen, Disco
- Barfußweg
- Schnitzeljagd
- Boule
- Schmuck aus Speckstein
- Wäschesäcke bemalen für die wÖFIS
- Federball
- Maislabyrinth ( liegt um die Ecke, geöffnet Do - So 14-18 Uhr )
- Wikingerschach, bitte mitnehmen
- Kartenspiele, Casinoabend ( Pfadis )
#### konkrete Planung
Tag	trockenes Wetter	Regen
Freitag	Ankunft Zeltaufbau Zeltverteilung Lagerfeuer	siehe links
Samstag	Klärung der Gruppenprogramme (soweit nötig) evtl. Absprachen zwischen den Gruppen Klärung Gesamtprogramm (soweit möglich)	siehe links
Sonntag	Wortgottesdienst am Lagerfeuer (Vorschlag: entweder nach dem Frühstück oder am Abend)
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag	räumen Zeltabbau	siehe links

### An- und Abfahrt
- Uhrzeit: Anreise 14-17 Uhr, Rückkehr 14-15 Uhr, jeweils am Pfadfindergelände Brebach
- Privat-PKW + Peugeot-Bus
### Anmeldung
- Anmeldeformular → ist fertig, muss verteilt werden, kann auch aus dem Wiki herunter geladen werden
- Teilnehmerliste
- Zuschussanträge